## Projektstatusbericht blau
Projektstatusbericht
Projekttitel: |  |  |  |  | Autovermietung | [6 empty] | Erstellt am: |  | 2021-05-23
Projektgruppe: |  |  |  |  | Alpha | [6 empty] | Erstellt von: |  | Michael Terhürne
Projektleiter: |  |  |  |  | Michael Terhürne | [6 empty] | Status ab: |  | 2021-05-17
Projektstand nach Projektphase
In welcher Phase befindet sich das Projekt (kreuze an)
Start | Planung |  |  |  | Definition |  |  | Entwurf |  |  | Implementierung |  | Testen |  | Einsatz und Wartung | Ende
2021-04-29 |  |  |  | 2021-04-29
|  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X
Projektstatus
Kurze Beschreibung über den Projektstand
Projekt ist kritisch
X |  | Projekt ist teilweise kritisch |  |  |  | Nicht alle Meilensteine sind zu 100% bearbeitet worden. Es fehlt noch die Zusammenführung von Frontend und Backend
Projekt liegt im Plan
Risiken
Projektrisiken, deren Beurteilung und Maßnahmen eingeben
Welche Risiken wurden erkannt | [5 empty] | Zeitliche Risiken / Verzögerung in der Projektbearbeitung
Beurteilung der Risiken | [5 empty] | Mittleres Risiko. Nur leichte Terminverzögerung
Maßnahmen | [5 empty] | Besseres Zeitmanagement
Ressourcen
Ressourcen eingeben
Anzahl Mitarbeiter geplant | [5 empty] | 6
Anzahl Mitarbeiter vorhanden | [5 empty] | 6
Nächste Schritte
Nächste Schritte, nächste Meilensteine, nächsten Ziele
Zusammenführung von Frontend und Backend. Weitere Dokumentation.

## Projektstatusbericht grün
Projektstatusbericht
Projekttitel: | [13 empty] | Erstellt am:
Projektnummer: | [13 empty] | Erstellt von:
Projektleiter: | [13 empty] | Status ab:
Projektstand nach Projektphase
In welcher Phase befindet sich das Projekt (kreuze an)
Start | Initialisierung |  |  |  | Analyse |  |  |  | Grobkonzept |  |  | Detailkonzept |  |  | Umsetzung |  | Abschluss |  |  | Ende
2018-05-01 |  |  |  | 2018-05-30 | [15 empty] | 2018-12-31
|  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x
Projektstatus
Kurze Beschreibung über den Projektstand
Projekt ist kritisch
Projekt ist teilweise kritisch
x |  | Projekt liegt im Plan
Risiken
Projektrisiken, deren Beurteilung und Maßnahmen eingeben
Welche Risiken wurden erkannt
Beurteilung der Risiken
Maßnahmen
Ressourcen
Ressourcen eingeben
Anzahl Mitarbeiter geplant
Anzahl Mitarbeiter vorhanden
Status Ressourcen
Kosten
[7 empty] | Sollkosten eintragen | [5 empty] | Istkosten eintragen
intern |  |  |  |  | Sollkosten |  | 10000 |  |  |  |  | Istkosten | 8000 |  |  |  |  | 2000
extern |  |  |  |  | Sollkosten |  | 4500 |  |  |  |  | Istkosten | 4800 |  |  |  |  | -300
Termine
[5 empty] | Bitte ankreuzen |  |  | Bitte kurze Begründung eingeben
Termine insgesamt: |  |  |  |  | x
[5 empty] | OK | NOK
[5 empty] | Termin |  |  |  | Bitte ankreuzen |  |  | Um welchen Meilenstein geht es
Meilensteine: |  |  |  | 1 | 2018-04-01 |  | OK |  | x |  | NOK | Analysephase abgeschlossen
|  |  |  | 2 | 2018-05-01 |  | OK |  |  | x | NOK | noch zu früh
|  |  |  | 3 |  |  | OK |  |  |  | NOK
|  |  |  | 4 |  |  | OK |  |  |  | NOK
|  |  |  | 5 |  |  | OK |  |  |  | NOK
Allgemeines zu Terminen und Meilensteinen
Nächste Schritte
Nächste Schritte, nächste Meilensteine, nächsten Ziele
Bemerkungen Auftraggeber
Bemerkungen des Auftraggebers eintragen

## Projektstatusbericht rot
Projektstatusbericht
Projekttitel: | [13 empty] | Erstellt am:
Projektnummer: | [13 empty] | Erstellt von:
Projektleiter: | [13 empty] | Status ab:
Projektstand nach Projektphase
In welcher Phase befindet sich das Projekt (kreuze an)
Start | Initialisierung |  |  |  | Analyse |  |  |  | Grobkonzept |  |  | Detailkonzept |  |  | Umsetzung |  | Abschluss |  |  | Ende
2018-05-01 |  |  |  | 2018-05-30 | [15 empty] | 2018-12-31
|  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x
Projektstatus
Kurze Beschreibung über den Projektstand
Projekt ist kritisch
Projekt ist teilweise kritisch
x |  | Projekt liegt im Plan
Risiken
Projektrisiken, deren Beurteilung und Maßnahmen eingeben
Welche Risiken wurden erkannt
Beurteilung der Risiken
Maßnahmen
Ressourcen
Ressourcen eingeben
Anzahl Mitarbeiter geplant
Anzahl Mitarbeiter vorhanden
Status Ressourcen
Kosten
[7 empty] | Sollkosten eintragen | [5 empty] | Istkosten eintragen
intern |  |  |  |  | Sollkosten |  | 10000 |  |  |  |  | Istkosten | 8000 |  |  |  |  | 2000
extern |  |  |  |  | Sollkosten |  | 4500 |  |  |  |  | Istkosten | 4800 |  |  |  |  | -300
Termine
[5 empty] | Bitte ankreuzen |  |  | Bitte kurze Begründung eingeben
Termine insgesamt: |  |  |  |  | x
[5 empty] | OK | NOK
[5 empty] | Termin |  |  |  | Bitte ankreuzen |  |  | Um welchen Meilenstein geht es
Meilensteine: |  |  |  | 1 | 2018-04-01 |  | OK |  | x |  | NOK | Analysephase abgeschlossen
|  |  |  | 2 | 2018-05-01 |  | OK |  |  | x | NOK | noch zu früh
|  |  |  | 3 |  |  | OK |  |  |  | NOK
|  |  |  | 4 |  |  | OK |  |  |  | NOK
|  |  |  | 5 |  |  | OK |  |  |  | NOK
Allgemeines zu Terminen und Meilensteinen
Nächste Schritte
Nächste Schritte, nächste Meilensteine, nächsten Ziele
Bemerkungen Auftraggeber
Bemerkungen des Auftraggebers eintragen

## Projektstatusbericht grau
Projektstatusbericht
Projekttitel: | [13 empty] | Erstellt am:
Projektnummer: | [13 empty] | Erstellt von:
Projektleiter: | [13 empty] | Status ab:
Projektstand nach Projektphase
In welcher Phase befindet sich das Projekt (kreuze an)
Start | Initialisierung |  |  |  | Analyse |  |  |  | Grobkonzept |  |  | Detailkonzept |  |  | Umsetzung |  | Abschluss |  |  | Ende
2018-05-01 |  |  |  | 2018-05-30 | [15 empty] | 2018-12-31
|  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x
Projektstatus
Kurze Beschreibung über den Projektstand
Projekt ist kritisch
Projekt ist teilweise kritisch
x |  | Projekt liegt im Plan
Risiken
Projektrisiken, deren Beurteilung und Maßnahmen eingeben
Welche Risiken wurden erkannt
Beurteilung der Risiken
Maßnahmen
Ressourcen
Ressourcen eingeben
Anzahl Mitarbeiter geplant
Anzahl Mitarbeiter vorhanden
Status Ressourcen
Kosten
[7 empty] | Sollkosten eintragen | [5 empty] | Istkosten eintragen
intern |  |  |  |  | Sollkosten |  | 10000 |  |  |  |  | Istkosten | 8000 |  |  |  |  | 2000
extern |  |  |  |  | Sollkosten |  | 4500 |  |  |  |  | Istkosten | 4800 |  |  |  |  | -300
Termine
[5 empty] | Bitte ankreuzen |  |  | Bitte kurze Begründung eingeben
Termine insgesamt: |  |  |  |  | x
[5 empty] | OK | NOK
[5 empty] | Termin |  |  |  | Bitte ankreuzen |  |  | Um welchen Meilenstein geht es
Meilensteine: |  |  |  | 1 | 2018-04-01 |  | OK |  | x |  | NOK | Analysephase abgeschlossen
|  |  |  | 2 | 2018-05-01 |  | OK |  |  | x | NOK | noch zu früh
|  |  |  | 3 |  |  | OK |  |  |  | NOK
|  |  |  | 4 |  |  | OK |  |  |  | NOK
|  |  |  | 5 |  |  | OK |  |  |  | NOK
Allgemeines zu Terminen und Meilensteinen
Nächste Schritte
Nächste Schritte, nächste Meilensteine, nächsten Ziele
Bemerkungen Auftraggeber
Bemerkungen des Auftraggebers eintragen

## Projektstatusbericht schlicht
Projektstatusbericht
Projekttitel: | [13 empty] | Erstellt am:
Projektnummer: | [13 empty] | Erstellt von:
Projektleiter: | [13 empty] | Status ab:
Projektstand nach Projektphase
In welcher Phase befindet sich das Projekt (kreuze an)
Start | Initialisierung |  |  |  | Analyse |  |  |  | Grobkonzept |  |  | Detailkonzept |  |  | Umsetzung |  | Abschluss |  |  | Ende
2018-05-01 |  |  |  | 2018-05-30 | [15 empty] | 2018-12-31
|  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x
Projektstatus
Kurze Beschreibung über den Projektstand
Projekt ist kritisch
Projekt ist teilweise kritisch
x |  | Projekt liegt im Plan
Risiken
Projektrisiken, deren Beurteilung und Maßnahmen eingeben
Welche Risiken wurden erkannt
Beurteilung der Risiken
Maßnahmen
Ressourcen
Ressourcen eingeben
Anzahl Mitarbeiter geplant
Anzahl Mitarbeiter vorhanden
Status Ressourcen
Kosten
[7 empty] | Sollkosten eintragen | [5 empty] | Istkosten eintragen
intern |  |  |  |  | Sollkosten |  | 10000 |  |  |  |  | Istkosten | 8000 |  |  |  |  | 2000
extern |  |  |  |  | Sollkosten |  | 4500 |  |  |  |  | Istkosten | 4800 |  |  |  |  | -300
Termine
[5 empty] | Bitte ankreuzen |  |  | Bitte kurze Begründung eingeben
Termine insgesamt: |  |  |  |  | x
[5 empty] | OK | NOK
[5 empty] | Termin |  |  |  | Bitte ankreuzen |  |  | Um welchen Meilenstein geht es
Meilensteine: |  |  |  | 1 | 2018-04-01 |  | OK |  | x |  | NOK | Analysephase abgeschlossen
|  |  |  | 2 | 2018-05-01 |  | OK |  |  | x | NOK | noch zu früh
|  |  |  | 3 |  |  | OK |  |  |  | NOK
|  |  |  | 4 |  |  | OK |  |  |  | NOK
|  |  |  | 5 |  |  | OK |  |  |  | NOK
Allgemeines zu Terminen und Meilensteinen
Nächste Schritte
Nächste Schritte, nächste Meilensteine, nächsten Ziele
Bemerkungen Auftraggeber
Bemerkungen des Auftraggebers eintragen

## Info
Projektstatusbericht
Version 1.0
Allgemeine Information über diese Vorlage
Mit der Vorlage "Projektstatusbericht" kannst du einen übersichtlichen Statusbericht deines Projektes erstellen und diesen deinen Auftraggebern abgeben.
Eingabemöglichkeiten
Du kannst zu allen wichtigen Punkten eines Projektes den aktuellen Status eingeben. Dies sind: Projektstand nach Projektphase, Projektstatus, Risiken, Ressourcen, Kosten, Termine, Nächste Schritte sowie die Bemerkungen der Auftraggeber. Die Felder, in die etwas eingegeben werden kann sind Grau hinterlegt.
Allgemeine Hinweise
Die Vorlage kannst du frei verwenden. Sie hat keinen Blattschutz.
Hier gibt es weitere, kostenlose Excel-Vorlagen:
https://www.alle-meine-vorlagen.de
￭ FotoDoku - Erstellen Sie ihre individuellen Foto-Dokumentationen, Bautagebücher, Projektbilder-Dokus …
￭ Kostenkontrolle-Haushaltsbuch - So hast du deine Kosten im Griff
￭ Projektplan Pro für Excel - Plane deine Projekte
￭ Protokoll Vorlage für Excel
￭ Telefonkette / Telefonliste
oder
￭ Arbeitszeitnachweis
￭ Wochenplan
￭ Urkunde
￭ Hausaufgabenplaner
￭ AMV-Jahreskalender 2017
￭ Telefonnotiz
￭ Inventarliste
￭ Familienkalender
￭ Redaktionsplaner
￭ Energie-Verbrauchskosten-Kontrolle
Um nur einige zu nennen...
Einfach mal vorbeischauen unter:
https://www.alle-meine-vorlagen.de/