## qry_Aufgabenverteilung
Aufgabe | Zugewiesen zu
Projektstart
Aufgaben Verteilung (Definition) | Peters
Aufgaben Verteilung (Definition) | Kulick
Aufgaben Verteilung (Definition) | Buchner
Aufgaben Verteilung (Definition) | Kuschel
Aufgaben Verteilung (Definition) | Terhürne
Aufgaben Verteilung (Definition) | Hünting
Erstellen Gantt Diagramm | Hünting
Dokumentation(Wiki) erstellen | Peters
Dokumentation(Wiki) erstellen | Hünting
P1: Abschluss Organisation
UML/BPMN (Entwurf) | Kuschel
UML/BPMN (Entwurf) | Hünting
Frontend | Peters
Frontend | Terhürne
Backend | Buchner
Backend | Kulick
P2: Abschluss einzelne Programmierung
Zusammenführen Frontend Backend | Peters
Zusammenführen Frontend Backend | Terhürne
Zusammenführen Frontend Backend | Kulick
Zusammenführen Frontend Backend | Buchner
Diagramme vervollständigen | Kuschel
Diagramme vervollständigen | Hünting
P3: Abschluss Implementierung
Testen | Kulick
Testen | Buchner
Testen | Peters
Testen | Hünting
Testen | Kuschel
Testen | Terhürne
Dokumentation vervollständigen | Kuschel
Dokumentation vervollständigen | Hünting
P4: Abgabe Projekt

## Gantt Diagramm
Erstellen eines Gantt-Diagramms Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B2 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für Bildschirmleseprogramme und den Autor dieser Arbeitsmappe, finden Sie im Info-Arbeitsblatt. Navigieren Sie weiter in Spalte A, um weitere Anweisungen zu erhalten. | PROJEKTTITEL
| Gruppe Alpha |  |  |  |  | Legende: | Planungsgemäß | [6 empty] | Geringes Risiko | [6 empty] | Mittleres Risiko | [6 empty] | Hohe Risiken | [5 empty] | Nicht zugewiesen
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Autovermietung
Eine Scrollschrittweite befindet sich in Zelle C7. Monate für die Daten in Zeile 7 werden beginnend in den Zellen I6 bis Zelle BL6 angezeigt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden basierend auf dem Projektstartdatum in Zelle F6 automatisch aktualisiert. | Projektanfangsdatum: | 2021-04-29 |  |  |  |  | April | [6 empty] | Mai | [27 empty] | Juni
| Scrollschrittweite: | 0 | time axis 2021-04-29 to 2021-06-23
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Aufgabe | Kategorie | Zugewiesen zu | Fortschritt | Start | Tage | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M
Projektstart
| Aufgaben Verteilung (Definition) | Geringes Risiko | Gruppe | 100% | 2021-04-29 | 3
| Erstellen Gantt Diagramm | Geringes Risiko | Hünting | 100% | 2021-04-29 | 5
| Dokumentation(Wiki) erstellen | Geringes Risiko | Hünting | 100% | 2021-04-29 | 5
| Dokumentation(Wiki) erstellen | Geringes Risiko | Peters | 100% | 2021-04-29 | 5
| Mockup erstellen | Geringes Risiko | Peters | 100% | 2021-04-29 | 5
| A: Kunde registrieren | Meilenstein |  | 0% | 2021-05-03 | 1 | bar: M
| UML/BPMN & Dokumentation | Mittleres Risiko | Kuschel | 0% | 2021-05-04 | 14
| UML/BPMN & Dokumentation | Mittleres Risiko | Hünting | 0% | 2021-05-04 | 14
| Frontend | Mittleres Risiko | Peters | 0% | 2021-05-04 | 14
| Frontend | Mittleres Risiko | Terhürne | 0% | 2021-05-04 | 14
| Backend | Mittleres Risiko | Buchner | 0% | 2021-05-04 | 14
| Backend | Mittleres Risiko | Kulick | 0% | 2021-05-04 | 14
| Zusammenführen Frontend Backend | Mittleres Risiko | Gruppe | 0% | 2021-05-11 | 7
| Test Fall A | Mittleres Risiko | Gruppe | 0% | 2021-05-11 | 7
| B: KFZ reservieren | Meilenstein |  | 0% | 2021-05-18 | 1 | bar: D
| UML/BPMN & Dokumentation | Hohes Risiko | Kuschel | 0% | 2021-05-18 | 7
| UML/BPMN & Dokumentation | Hohes Risiko | Hünting | 0% | 2021-05-18 | 7
| Frontend | Hohes Risiko | Peters | 0% | 2021-05-18 | 7
| Frontend | Hohes Risiko | Terhürne | 0% | 2021-05-18 | 7
| Backend | Hohes Risiko | Buchner | 0% | 2021-05-18 | 7
| Backend | Hohes Risiko | Kulick | 0% | 2021-05-18 | 7
| Zusammenführen Frontend Backend | Hohes Risiko | Gruppe | 0% | 2021-05-18 | 7
| Test Fall B | Hohes Risiko | Gruppe | 0% | 2021-05-18 | 7
| C: Mietvertrag abschließen | Meilenstein |  | 0% | 2021-05-25 | 1 | bar: D
| UML/BPMN (Entwurf) | Geringes Risiko | Kuschel | 0% | 2021-05-25 | 7
| UML/BPMN (Entwurf) | Geringes Risiko | Hünting | 0% | 2021-05-25 | 7
| Frontend | Geringes Risiko | Peters | 0% | 2021-05-25 | 7
| Frontend | Geringes Risiko | Terhürne | 0% | 2021-05-25 | 7
| Backend | Geringes Risiko | Buchner | 0% | 2021-05-25 | 7
| Backend | Geringes Risiko | Kulick | 0% | 2021-05-25 | 7
| Zusammenführen Frontend Backend | Geringes Risiko | Gruppe | 0% | 2021-05-25 | 7
| Test Fall C | Geringes Risiko | Gruppe | 0% | 2021-05-25 | 7
| D: KFZ zurücknehmen | Meilenstein |  | 0% | 2021-06-01 | 1 | bar: D
| UML/BPMN (Entwurf) | Mittleres Risiko | Kuschel | 0% | 2021-06-01 | 7
| UML/BPMN (Entwurf) | Mittleres Risiko | Hünting | 0% | 2021-06-01 | 7
| Frontend | Mittleres Risiko | Peters | 0% | 2021-06-01 | 7
| Frontend | Mittleres Risiko | Terhürne | 0% | 2021-06-01 | 7
| Backend | Mittleres Risiko | Buchner | 0% | 2021-06-01 | 7
| Backend | Mittleres Risiko | Kulick | 0% | 2021-06-01 | 7
| Zusammenführen Frontend Backend | Mittleres Risiko | Gruppe | 0% | 2021-06-01 | 7
| Test Fall D | Mittleres Risiko | Gruppe | 0% | 2021-06-01 | 7
c | E: Implementierung: Datenschicht | Meilenstein |  | 0% | 2021-06-08 | 1 | bar: D
| Klassendiagramm Kunde/Mieter | Hohes Risiko | Kuschel | 0% | 2021-06-08 | 7
| Klassendiagramm Reservierung/Vermietung | Hohes Risiko | Hünting | 0% | 2021-06-08 | 7
| Klassendiagramm KFZ Typ | Hohes Risiko | Peters | 0% | 2021-06-08 | 7
| Klassendiagramm KFZ Typ | Hohes Risiko | Terhürne | 0% | 2021-06-08 | 7
| Klassendiagramm Tarif/KFZ | Hohes Risiko | Buchner | 0% | 2021-06-08 | 7
| Klassendiagramm Rücknahmeprotolkoll/Mietstation | Hohes Risiko | Kulick | 0% | 2021-06-08 | 7
c | F: Implementierung: Benutzeroberfläche | Meilenstein |  | 0% | 2021-06-15 | 1 | bar: D
| Umsetzung Mockup in Weboberfläche | Geringes Risiko | Gruppe | 0% | 2021-06-15 | 7
c | G: Integrationstest | Meilenstein |  | 0% | 2021-06-22 | 1 | bar: D
| Testdurchlauf der 7 Testfälle | Mittleres Risiko | Gruppe | 0% | 2021-06-22 | 7
c | Abgabe | Meilenstein |  | 0% | 2021-06-29 | 1
Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.

## Risiko Map
Risiko Map | Eintrittswahrscheinlichkeit | Kostenauswirkungen | Terminauswirkungen | Qualitätsauswirkungen | Kritikalität für das Projekt im Ereignisfall | Handlungsbedarf | Risikoprioritätsziffer
Projektphase: Entwicklung
R1: Software entspricht nicht den Vorstellungen des Kunden. | [6 empty] | 3
R2: Keine gemeinsamen Zeiten zur Entwicklung des Projektes. | [6 empty] | 3
R3: Der Aufwand des Projektes wird unterschätzt. | [6 empty] | 2
R4: Harmonie im Team geht verloren durch zu hohes Stressaufkommen. | [6 empty] | 1
R5: Mangelnde Motivation durch unverhältnismäßigen Projektaufwand. | [6 empty] | 2